## 議事録：健康プロジェクト チームミーティング

開催日： 2026年3月25日（水） 参加者：高見、直江、加藤、小場、辻本（敬称略） 議題：

チーム運営のレギュレーションとスケジュール確認

各自のデータ分析・調査状況の共有

活用データの選定とアウトプット（シミュレーター）の方向性

## 内容

#### 1. スケジュールの確認と調整

定例会: 原則として毎週水曜日に実施する。

次回の予定（4月1日）: 高見が不在のため、有志による「遊び会（ツール操作の練習や雑談）」とする。

最終ゴール: 7月に最終発表会がある想定で、事務局へ詳細なスケジュールを確認する。

#### 2. 各自の進捗報告

高見（データ分析）:

協会けんぽの年報データを基に、PythonとGeminiを活用してヒートマップを作成。

分析の結果、特定健診だけでなく「後発医薬品（ジェネリック）の使用率」が保険料率と強い相関を持つ可能性が見られた。

加藤（ディレクション・制作）:

専門用語を排除した「翻訳」や、図解（インフォグラフィック）を用いた資料作成を担当。

分析フェーズと実装フェーズを分けた進行、およびリアルでのブレスト実施を提案。

小場（データ調査）:

NDB（レセプト情報・特定健診等情報データベース）のオープンデータを活用候補として提示。

都道府県単位（サンプル数47）の分析の限界を指摘し、複数年度の比較や変数追加の必要性を言及。

直江（開発）:

分析結果を視覚化するため、数字を入力すると保険料等が変化する「シミュレーター（たたき台）」を4月13日までに試作予定。

辻本（メンター・協力）:

データ収集のサポート等、チームへの貢献方法を模索中。

#### 3. 議論の詳細

分析手法: 重回帰分析を用いる場合、サンプル数の少なさをどう補うかが課題。メンターの先生に相談しながら進める。

ターゲット: 事業主が「何に取り組めば保険料が下がるか」を直感的に理解できるアウトプットを目指す。

## 決定事項

直近の活動: 4月1日は正式な会議ではなく、交流・学習を主とした「遊び会」とする。

採用データ: 協会けんぽのデータに加え、NDBオープンデータから必要な項目を抽出して活用する。

外部連携: 4月第2週からファシリテーター（先生）に合流いただき、分析手法等のアドバイスを受ける。

## 今後のタスク

直江: 4月13日の定例会に向け、シミュレーターの簡易プロトタイプを作成。

小場・高見: NDBデータから分析に使用する変数の選定・抽出。

加藤: 事務局への正確なゴール（期限）の確認。

全員: 各自、回帰分析等の基礎知識について予習を進める。