### 長崎データ塾・web会議 議事録

- 開催日: 2026年4月8日

- 参加者: 辻本 航、加藤 空武、直江 孝之、小場 康剛、森下 享

- 議題:

  - 進捗共有と健康プロジェクトのデータ分析方針の検討

  - チーム名およびロゴの決定

  - 次回定例会および運営手順の確認

- 内容:

  - データ分析と共有: 小場氏より、一般企業でのデータ共有方法（クラウド等での一括管理）や、項目定義書の必要性について提案があった 。直江氏からは、重回帰分析を用いた保険料削減シミュレーションの試作版が共有された 。また、辻本氏からはe-StatのAPIを活用した賃金と医療費の相関分析結果が発表された 。

  - 分析手法の議論: 重回帰分析や因子分析などの手法が検討されたが、最終的な目標（数値目標か分類か）によって手法を使い分ける必要があることが確認された 。

  - チーム名・ロゴ: 加藤氏が作成した「長崎ケンポー団」案が、某アニメの周年記念とも重なり、親しみやすいとして概ね推奨された 。

  - 運営: 会議URLを固定し、数日前から周知することや、手順をドキュメント化することが確認された 。

- 決定事項:

  - チーム名を「長崎ケンポー団」とする方向で検討（高見氏の最終確認待ち） 。

  - 会議用URLは固定のものを使用し、運営手順をドキュメントに記載する 。

- 今後のタスク:

  - 加藤氏: 発表用資料の作成（仮説・分析・結果のまとめ）、ロゴ・アイコンのブラッシュアップ 。

  - 小場氏: データカタログ（項目定義書）のたたき台作成 。

  - 全メンバー: 提示されたシミュレーターや分析結果へのフィードバック、次回の対面会議での目標すり合わせ 。

  - 次回定例会: 2026年4月13日（月）18:00〜（長崎大学にて対面開催） 。

4/13に発表したい内容_高見

1. シミュレーションの目的は何か？

目的は「経営者と従業員の『行動変容』を起こすこと」です。

「長崎の保険料率が下がります」という（%の変化）だけでは人は動かないと思います。

そのため、シミュレーターでは最終的に「手取りの増加額（円）」と「会社の保険料負担の削減額（円）」という【金額】まで変換して表示することを目的としたいです。

2. データ：県単位か個人単位か？協会けんぽの保険料表を使うのか？

県単位のデータを使用して「長崎県全体のインセンティブ指標（健診率など）が〇%上がれば、長崎県の保険料率が〇%下がる」という計算をします。

ユーザーに「従業員数」と「年間平均給与（または年間標準報酬月額計）」を入力させ、協会けんぽの保険料表の計算式を当てはめて、「あなたの会社は年間〇〇万円コストダウンします」「あなたの手取りは〇〇円増えます」と個人単位で見せる。

3. 分析結果をどう使うのか？

シミュレーターの「スライダー（どこを頑張るか）」の重み付けに使いたいです。

インセンティブには5つの指標（健診、保健指導、ジェネリック等）がありますが、「どれを1%改善するのが、一番長崎県の順位を上げるのにコスパが良いか（効き目が大きいか）」が違うはずです。

シミュレーター上で「健診率を上げるスライダー」と「ジェネリック率を上げるスライダー」の効き方（保険料の下がり方）の差を見せたい。今のところ健診率の影響度が大きいと見込んでいます。

4. プロトタイプについて

他県（新潟など）と比較して差額を出す仕組みや、スライダーで「頑張ったらこうなる」と見せるUIで進めていきます。

5. 最終成果物について

最終発表では、「このシミュレーターを使った結果、長崎の企業がどう変わるか」の行動変容のシナリオを発表予定。

「このシミュレーターを協会けんぽや商工会議所経由で配った結果、社長が『こんなにコストが下がるなら、社員の健診日を有給にしよう（禁煙外来の費用を出そう）』と決断する」というようなシナリオをイメージしています。