### 議事録

- 開催日: 2026年6月21日

- 参加者: 加藤 空武、辻本 航、高見 吉忠（団長）、直江 孝之、一藤 裕（メンター）、小場 康剛、森下 享

- 議題:

  - 前回の全チーム定例発表（他チーム事例・成果）の振り返りと自チームへの示唆

  - 保険料率および医療費、県内総生産（GDP）に関わるデータ分析手法の検討

  - 試作シミュレーターの方向性とターゲット（個人 vs 企業経営者）の整理

  - 「長崎健康革命」の評価指標・自治体データ（21市町村）の活用検討

  - プロジェクトの着地点（9月成果発表・マスコミお披露目）の設定と対面ミーティングの日程調整

- 内容:

  - 他チーム（民泊チーム等）の事例からの学び: 辻本氏より、前回の定例会で民泊チームが「無料駐車場あり＝立地が悪い＝価格が下がる」という交絡因子・支配的要素に苦しんでいた事例が共有された。自チームにおいても、収入や地域ごとの病床数・医療体制といった「コントロール不能な要素」をどう差し引いて分析・説明するかが重要であると議論された。

  - 特定健診率と県内総生産（生産性）の相関分析:

    - 辻本氏より、特定健診受診率と「県民一人当たり県内総生産」の関係を分析したグラフが提示された（受診率1%向上で一人当たり生産性が約8,900円向上する傾向）。

    - 直江氏および一藤先生より「東京などの特異値（外れ値）の影響や、地域差（西日本と東日本の医療費・高齢化率の違い）があるため、単回帰・重回帰だけでなく、一般化加法モデル（GAM）や非線形モデルを検討するとより傾向が捉えやすくなる」との助言があった。

  - シミュレーターの方向性とプレゼンストーリー:

    - 直江氏より、個人単位の手取り増額インパクトは僅かでも、企業単位（数十〜数百人規模）で試算すると経営者にとって魅力的な削減額になるため、企業・経営者向けの見せ方を充実させる案が提案された。

    - 協会けんぽの公式指標（5項目）と実態（一人当たり医療費が大部分を占めること）のギャップについても、隠さず分析結果として提示・説明する方針が確認された。

  - 「長崎健康革命」指標の活用: 高見氏（団長）より、長崎県が公開している「長崎健康革命」の4つの柱・市町村別評価指標（21市町村の受診率やメタボ率等）のデータが共有され、地域ごとの課題抽出や今後の施策提示に活用できる可能性が示された。

- 決定事項:

  - 着地点の明確化: ダラダラと延長せず、9月の成果発表（1回目のマスコミ発表・お披露目）を第1フェーズのゴールとして成果物をまとめ上げる。

  - 対面ミーティングの実施: ネット会議だけでなく、膝を突き合わせて数時間議論する対面ミーティング（長崎市内・スタジアムシティ等の予定）を開催する（日程はチャットで調整）。

- 今後のタスク:

  - 加藤氏: 1週間程度を目処に、シミュレーターおよびプレゼンストーリーの全体ガイドライン（たたき台）を作成する。

  - 辻本氏: 一藤先生からアドバイスを受けた一般化加法モデル（GAM）等の手法を試行し、精度や表現方法を検証する。

  - 直江氏: 提示されるガイドラインや分析モデルを踏まえ、シミュレーター機能のアップデートを行う。

  - 県北チーム（直江氏・高見氏・森下氏）: 個別の対面食事会を7月4日（土）に開催・調整する。

### 文字起こしの修正内容まとめ

発言の文脈や前後のやり取りから推測し、以下の通り誤変換や不自然な音声認識結果を修正・補正いたしました。

修正前（文字起こし原文）

島根来た / もうちゃん

無爆 / スマートアキア

一内先生 / やっちり先生 / ともえ先生

折尻さん / 森氏さん / 森下さん

10回忌 / 重体系分析

アールの値が96パー / アールスクエア

エックスワン問題

一般化加工モデル / 一般化カフォーモデル

ジェイソン

プレゼンティーイズム / エンセンティイズム

ハサミ