### 議事録

- 開催日: 2026年6月28日

- 参加者: 加藤 空武、辻本 航、直江 孝之、高見 吉忠（団長）、森下 享、一藤 裕（メンター）

- 議題:

  - 9月最終発表に向けたプロジェクト着陸方針・目標の確認

  - データ分析モデル（重回帰分析、XGBoost、一般化加法モデル）の検討および成果の提示方法

  - 試作シミュレーターの方向性と改修案（個人向け・企業向け視点の追加）

  - メンター（一藤先生）からのフィードバックとデータ塾運営側の意向確認

  - 対面ミーティング・食事会の日程調整

- 内容:

  - 9月発表への着陸方針:

    - 直江氏および加藤氏より、ダラダラ延長せず9月の発表会を一つの区切り（第1フェーズの完成）とし、成果物をまとめる方向性が提案・合意された。

    - 一藤先生（メンター）からも「9月で一旦着地させ、第2期でそれをさらに発展させる形で全く問題ない。100%完璧な結果でなくても、ダメだった検証結果も含めて成果・知見となる」との追認があった。

  - 分析手法・モデルの議論:

    - 直江氏より「協会けんぽの算定ロジック（都道府県ごとの一人当たり医療費が圧倒的に支配的で、インセンティブ5指標の影響力は小さい）が判明しているため、重回帰分析で十分高い決定係数（$R^2 \approx 0.96$）が出る」との説明があった。

    - 一方、辻本氏が宿題として調べてきたXGBoostや一般化加法モデル（GAM）の導入についても解説が行われた。XGBoostは決定木を束ねる勾配ブースティング（重み付け）により非線形や特異な分岐・予測が得意である一方、モデルがブラックボックス化しやすい点が整理された。

    - 辻本氏がGAM（一般化加法モデル）の試作関数・成果を共有し、直江氏がシミュレーターに組み込めるようJavaScript等への変換・検証を進めることとなった。

  - プレゼン・提案のストーリー構成:

    - 個人単位での手取り増加額は僅かでも、企業単位（数十〜数百人規模）で健康経営に取り組んだ場合の保険料削減メリットをアピールするストーリーが有効であることが確認された。

    - 失敗した分析事例（「特定健診率を上げても保険料率はすぐには大幅に下がらない」など）や、若年層（40歳未満）と特定健診（40歳以上）の制度構造の違いなども客観的な知見として発表に盛り込む方針となった。

- 決定事項:

  - ゴール設定: 9月の発表会を第1フェーズの着地点とし、シミュレーターと分析成果をまとめて発表する。

  - 次回のテーマ: 来週のWeb会議では、直江氏の試作シミュレーターに対するメンバーからの「ダメ出し・改善要望（メタ出し）会」を実施する。

- 今後のタスク:

  - 加藤氏: 1週間を目処に、発表に向けたガイドライン・プレゼンストーリーのたたき台を作成する。

  - 辻本氏: 一般化加法モデル（GAM）の試算データ・関数を整理し直江氏に共有する。

  - 直江氏: 共有されたモデル関数を取り入れたシミュレーターの改修・精度向上テストを実施する。

  - 佐世保・県北組（直江氏・高見氏・森下氏）: 個別で連絡先（メール）を交換し、対面食事会（今週末土曜日予定）の日程調整を行う。

### 文字起こしの修正内容まとめ

発言の前後関係や文脈から推測し、以下の通り誤変換および不自然な聞き取り表現を修正・補正いたしました。

修正前（文字起こし原文）

島根来た

一内先生 / 一打先生

折尻さん / 森氏さん / 森進さん

公害ブースティング

設定義 / 決定義

ランダムホルスの時

Xワ問題 / エックスワン問題

一般化加工モデル / 一般学校モデル / 一般化カフォーモデル

アールの値が90いくつ / アールスクエア

ジェイソン

水戸こもみ