### 議事録

- 開催日: 2026年7月12日

- 参加者: 加藤 空武、直江 孝之、辻本 航、高見 吉忠（団長）、森下 享、一藤 裕（メンター）

- 議題:

  - 次回データ塾定例発表に向けた体制・内容の調整

  - 協会けんぽの保険料率算定ロジックと重回帰分析（TSVデータ）の解説

  - 試作シミュレーターの画面・UI改善案の検討（Canva上での共同作業）

- 内容:

  - 次回定例発表の体制: 発表は加藤氏と辻本氏のコンビで実施予定。高見氏（団長）はWeb参加（バックアップ）としてフォローに入る。

  - 保険料率算定ロジックの整理:

    - 直江氏より、協会けんぽ内部資料に基づいた算定構造が共有された。保険料率の大半（9割以上）は「調整前所要保険料率（一人当たり医療費がベース）」が占めており、特定健診等のインセンティブ（5指標）の影響力は非常に小さい（0.1%〜0.16%程度）実態が解説された。

    - 過去5年分（47都道府県）の拡張データ（TSV形式）を用いた重回帰分析では決定係数（$R^2$）約0.96〜0.97という高精度な予測が可能であることが確認された。

    - 一般向け宣伝（インセンティブ向上で手取りが何万円も増える）と実際のインパクトにはズレがあるが、企業単位（大人数）で試算した場合は大きな削減額になるため、個人モードと企業モードを分ける方向性が示された。

  - シミュレーターUI/UX改善（Canvaワーク）:

    - シミュレーターのUIについて、Canva（シート6）を使ってリアルタイムで改善アイデアを出し合った。

    - 画面デザインを従来のダークなゲーム風画面から、白・緑を基調とした健康的なテーマ（高見氏の初期パワポデザイン風）へ変更することになった。

    - 給与明細のどこを見れば良いか分からないユーザー向けにガイド（またはマイナポータルへの誘導説明）の追加案が出された。

    - 入力項目について「毎月の健康保険料額」ではなく「年収」をベースに入力させる方が分かりやすいとの意見で一致した。

    - レスポンシブ表示（幅を狭めた際）に、シミュレーション結果よりも上に調整スライダーが配置されるよう表示順を調整する必要性が指摘された。

- 決定事項:

  - シミュレーターのデザイン基調を「白・緑」系に変更し、加藤氏が作成した「長崎健保団」のSVGロゴを組み込む。

  - 個人向け試算は「年収ベース」で計算できるようにUIを改修する。

  - 次回発表は加藤氏・辻本氏の2名体制で進行する。

- 今後のタスク:

  - 直江氏: 提示された改善案（年収入力、企業モード、レスポンシブ順序、デザイン変更）に基づくシミュレーターの改修、および9月最終発表に向けた解説ドキュメントの整理。

  - 加藤氏: 辻本氏と連携した次回発表用資料の最終確認・作成、およびロゴデータ（SVG）の共有（完了）。

  - 辻本氏: 発表資料のブラッシュアップおよび加藤氏との事前擦り合わせ。

### 文字起こしの修正内容まとめ

文脈および前後の発言内容から推測し、以下の通り誤変換や聞き取りエラーを修正いたしました。

修正前（文字起こし原文）

もうちゃん入ってきた

難聴の声は聞こえるんだが

コリヒーさんは

売るやつあったんですね

クロードオーパス4.6

おばあさんがお亡くなりになった

ツーマンでやります

例は七年度

後発医薬品

十外期分析 / 住家機

エクスジブースト

RRRだっけRの二乗

憲法団ロゴ

Jペク / FG / Ssvg

ジュース言った / 中先生