### 議事録

- 開催日: 2026年7月19日

- 参加者: 加藤 空武、高見 吉忠、直江 孝之、森下 享、辻本 航、一藤 裕、小場 康剛

- 議題:

  - 前回定例会発表の振り返り・質疑内容の共有

  - データ分析・保険料率削減ロジックおよび方向性のすり合わせ

  - 過去の文字起こし/録画データの共有場所確認

  - 今後のスケジュールおよび8月・9月発表に向けた準備

- 内容:

  - 前回発表の振り返りと課題: 辻本氏より、前回の発表で指摘された「特定健診受診率と疾患発症率・医療費低下との因果関係の明瞭さ」や「調査方法の根拠」に対するツッコミについて共有された。

  - 分析・シミュレーターの方向性議論:

    - 直江氏より、保険料率の大部分はインセンティブ（0.01%単位）ではなく「医療給付金（調整前の所要保険料率）」が占めている点、および特定健診受診率と生産性（一人当たり県内総生産）の相関・因果関係の突っ込まれやすさについて指摘があった。

    - 当初の目標であった「手取りを増やす」という点について、インセンティブ向上だけでは個人の手取り増加額は僅か（年間数千〜1万円程度）である実態が共有された。ただし、企業負担分をまとめると経営者側には一定の説得力を持つことや、調査・分析結果として「実態はこうだった」と誠実に報告すること自体が成果であると整理された。

    - 高見氏・辻本氏の提案により、シミュレーター（現行の計算枠組み）と医療費への影響検証（特定健診促進等の二本立て）で整理・発表していく方針が提示された。

    - 一藤先生より「毎回同じ議論に引き戻されないよう、自分たちがどこに向かっているのかを一目で確認できる1枚のまとめスライド（背景・方向性・箇条書き）を作成すべき」とのアドバイスがあった。

  - データの共有場所: 会議の録画および自動文字起こしデータは、Teams内の「25E 長崎県民の手取りを増やす」チャンネルの「ミーティング」フォルダ配下に保存されていることが辻本氏より実演付きで案内された。

  - シミュレーターの更新: 直江氏がシミュレーターの見た目（デザイン・色調・「健保団」ロゴ追加）を更新したファイルを共有。SPA（シングルページアプリケーション）構造のため、HTMLファイル単体で動作可能であることが確認された。

- 決定事項:

  - 発表方針: 理想論に固執せず、データ分析から判明した実態（インセンティブの影響範囲や医療給付金の大きさ等）をそのまま成果として整理し、シミュレーターと分析結果の二本立てで発表に臨む。

  - 方向性確認のドキュメント作成: 認識のズレを防ぐため、議論の軸や方向性を箇条書きでまとめた1枚資料を作成する。

  - 会場予約: 8月22日の対面イベント/集まりに向け、高見氏（団長）が広場・会議室等の予約手続きを行う。

- 今後のタスク:

  - 直江氏: 全員の認識すり合わせ用ドキュメントの作成、シミュレーターの最終ブラッシュアップ（発表1週間前目安）。

  - 高見氏（団長）: 8月22日の会場予約および調整（Teams等での連絡）。

  - 辻本氏: 前回定例会のプレゼン資料をチャット欄へ再投稿・共有。

  - 加藤氏: 8月24日の発表に向けたショートサマリー（簡易資料）の準備。

### 文字起こしの修正内容まとめ

文脈・前後の発言から推測し、以下の通り誤変換や聞き取りエラーを修正・補正いたしました。

修正前（文字起こし原文）

難聴の声は聞こえるんだが / なんちゅうの声

コリヒーさんは / 麻薬をふなってる

辻本、2回しゃべれる

おにゃんかったですね

ごっちゃんにしよったよな

ピッチっていう優位性を測る指標

短回帰分析

脅し前 / 歯止めをかける

25Eだね、マネ

暗いデザイン / 黒の表現 / 亀山