### 議事録

- 開催日: 2026年7月26日

- 参加者: 加藤 空武、小場 康剛、辻本 航、高見 吉忠（団長）、森下 享、一藤 裕（メンター）、直江 孝之（欠席）

- 議題:

  - 各メンバーのプロジェクトに対する見解・アプローチの違いの整理

  - 協会けんぽの保険料率算出構造（医療給付金 vs インセンティブ5項目）とデータ分析精度の整理

  - プレゼン・報告のストーリー構成（個人向け vs 企業・経営者向け）の検討

  - 9月最終発表に向けた役割分担・スケジュール・進行方法の確認

  - Teams/SharePoint上の過去録画・文字起こしデータへのアクセス問題解決（森下氏の画面共有サポート）

- 内容:

  - メンバー見解の整理（小場氏の資料より）:

    - 小場氏より、プロジェクト全体の目的・可視化（シミュレーター）・分析結果・残課題をまとめた箇条書き資料が共有された。

    - 協会けんぽの保険料率の約9割は「療養給付費（都道府県ごとの一人当たり医療費）」で占められており、インセンティブ（5項目）の直接的な影響度はごく僅か（0.1%〜0.16%程度）であることが再確認された。そのため、直接的な因果・強い相関が出なかった分析結果自体も重要な知見・成果として扱う方針で合意した。

  - 特定健診率と生産性（県内総生産）の相関分析（辻本氏）:

    - 辻本氏より、特定健診受診率が1%上がると県民一人当たり県内総生産（GDP）が約8,900円向上する傾向のグラフが提示された。

    - 統計的には健康以外の要素も絡むため厳密な優位性・因果関係の主張には注意が必要だが、健康投資の重要性を伝えるストーリーの一助として活用できる可能性が議論された。

  - ストーリー構成・着地点:

    - 個人単位での手取り増加額は僅かであっても、企業（数百人規模）単位で試算した場合は大きな削減額（数十万〜百万円単位）になるため、経営者目線での訴求（健康経営）を押し出すプレゼンストーリーが有効であると整理された。

  - メンター（一藤先生）からの助言:

    - 完璧な分析精度を目指す必要はなく「20%程度の精度であっても、ダメだった原因を含めて成果・知見となる」とのアドバイスがあった。

    - 二ヶ月後の最終発表に向け、各メンバーが素材を持ち寄って議論できるよう、役割分担とスケジューリングを明確にすることが推奨された。

  - Teamsアクセスサポート:

    - 森下氏が過去の録画・文字起こしデータにアクセスできない事象に対し、一藤先生・辻本氏・小場氏が誘導してiPad画面からTeamsのミーティングフォルダへアクセス・閲覧（DOCX/録画確認）することに成功した。

- 決定事項:

  - 発表内容の軸: インセンティブと保険料率の直接的影響が小さかった分析結果を包み隠さず示しつつ、シミュレーターと企業経営者向けの還元メリット（健康経営）を主軸にしたストーリーで9月発表に臨む。

  - 次回以降の進行: 加藤氏が全体ガイドライン・プレゼン骨子を作成・整理し、メンバー間の認識を共通化する。

- 今後のタスク:

  - 加藤氏: プレゼン・報告に向けたガイドライン（骨子・ストーリー）の作成。

  - 辻本氏: 提示された分析結果・グラフの整理、シミュレーター組み込み用の素材検討。

  - 高見氏（団長）: 9月最終発表に向けた全体スライドの構成案作成とスケジュール調整。

  - 森下氏: 共有されたTeams内の過去録画・文字起こしファイル（DOCX）の復習。

### 文字起こしの修正内容まとめ

文脈および会話の流れに基づき、以下の通り誤変換や聞き取りエラーを修正・補正いたしました。

| 修正前（文字起こし原文） | 修正後（推測・修正内容） | 理由・背景 |
| --- | --- | --- |
| 名越先生 / 直井さん | 直江（なおえ）先生 | 同チームメンバーの「直江孝之」氏の誤変換。 |
| おりしさん / おじさん / モーヘシーさん | 森下さん | 同チームメンバーの「森下 享」氏の誤変換。 |
| 一内先生 / 嬉井さん | 一藤（いちふじ）先生 | 同チームメンターの「一藤 裕」先生の誤変換。 |
| 10回忌分析 | 重回帰分析 | 統計手法「重回帰分析（Multiple regression analysis）」。 |
| 決定ケース / K-ケース | 決定係数（$R^2$） | 統計用語「決定係数」の誤変換。 |
| 一般化加工モデル / 一般化過保護モデル | 一般化加法モデル（GAM） | 統計モデル「Generalized Additive Model」。 |
| エックスジーブースト | XGBoost | 機械学習ライブラリ「XGBoost」。 |
| ジェイソン | JSON | データ構造フォーマットの「JSON」。 |
| プレゼンティーイズム | プレゼンティズム（Presenteeism） | 健康経営用語「プレゼンティズム（出勤体調不良）」。 |
| 三定式 | 算定式 | 保険料率の「算定式」の誤変換。 |
| シーボルト / ポンペレ | シーボルト / ポンペ（医学伝習所） | 長崎の近代医学史（ポンペ・ファン・メールデルフォールト）に関する文脈。 |